## P1, Tableau de bord Projet
ETUDE DU PROJET
[11 empty] | Likelihood/ Probability | Impact | Risk Risk Overall Grading
1- CARTE D'IDENTITE DE L'ENTREPRISE
[11 empty] | 1=Low | 1=Low | Low
CARACTERISTIQUES GENERALES | [10 empty] | 2=Medium | 2=Medium | Medium
Nom de l'Entreprise | [10 empty] | 3=High | 3=High | High
2- ETUDE D'OPPORTUNITE DU PROJET
2.1. Implication dans la définition du projet
Nom du projet
Elu référent du projet :
Commanditaire (Personne à l'initiative du projet) :
Directeur du projet :
Chef de projet :
Equipe projet :
# Référents Service …………………. :
# Référents Service …………………. :
# Référents Service …………………. :
# Référents Service …………………. :
# Référents Service …………………. :
Comité de pilotage :
Comité technique :
Instance Administrative et politique :
Partenaires externes :
2.2. Description synthétique du projet
Description du projet
[13 empty] | Pas concernée | Concernée
[13 empty] | Un seul service | Pas concernée
Un nombre limité de services
Ensemble de la direction
2.4. Description détaillée du projet
2.4.1. Identification des parties prenantes et de leurs rôles dans le projet
Parties prenantes : |  |  |  | Rôles :
2.4.2. Contexte du projet
2.4.3. Objectifs
2.4.4. Enjeux stratégique
Financier | Situation A | Génère une recette faible ou nulle | Génère une coût faible ou nulle | 1 | Faible
| Situation B | Génère une recette jugée moyenne (entre 10% et 30% d'augmentation) | Génère une coût jugée modérée (entre 10% et 30% de dépense) | 2 | Moyen
| Situation C | Génère une recette jugée significative (>30% d'augmentation) | Génère une coût jugée significative (>30% de dépense) | 3 | Important
Sur le court terme :
Sur le moyen terme :
Sur le long terme :
2.4.5. Contrainte / Exigence dans le projet
Contraintes : |  |  |  | Exigences :
2.4.6. Identification des modes de fonctionnement attendus ou à améliorer avec le projet SI
Attendus : |  |  |  | A améliorer :
2.4.7. Quel est le périmètre fonctionnel de votre projet?
Domaines | [7 empty] | Périmètre applicatif | Prévu dans le projet | Quel est l'existant ?
Pilotage économique | [7 empty] | Comptabilité analytique
Pilotage par Direction
Autres
Communication avec l'extérieur | [7 empty] | Authentification / chiffrement / habilitation
Télémaintenance
Téléservice
Autres (préciser)
Administratif, support, logistique, social | [7 empty] | Gestion administrative
Gestion économique et financière
Gestion de la paie et des ressources humaines
Temps de travail et planning
Gestion logistique
Autres (préciser)
Infrastructures fonctionnelles | [7 empty] | Identité du salarié
Applicatifs Métiers
Systèmes
Réseaux
Archivage
Sécurité
Qualité
Autres (préciser)
2.4.8. Le périmètre technique de votre projet et son impact sur votre architecture et votre infrastructure
Architecture | [7 empty] | Réponses
Quelle est l'architecture technique vers laquelle vous vous orientez ?
Justifier
Votre projet nécessite-t-il de faire évoluer les modalités de communication inter-applications?
Si oui, expliciter
Votre projet nécessite-t-il de faire évoluer la gestion de la sécurité (ex : CPS, SSO,…)?
Si oui, expliciter
Infrastructure technique | [7 empty] | Réponses
Votre projet nécessite-t-il de faire évoluer le réseau :
Si oui, expliciter
Votre projet nécessite-t-il de faire évoluer l'architecture technique du SI (OS, systèmes d'exploitation, base de données,…)?
Si oui, expliciter
Votre projet nécessite-t-il de changer / acquérir d'autres serveurs?
Si oui, expliciter
Votre projet nécessite-il l'acquisition de PC de manière : ?
Si oui, combien? De quel type (portable,…)?
Votre projet nécessite-t-il l'acquisition de moyens de sécurité supplémentaires (redondance de serveurs,…)
Si oui, préciser?
Votre projet nécessite-t-il une astreinte 24h/24 et 7j/7 ?
Si oui, expliciter
Votre projet permet-il de développer / ou de faire évoluer une application métier pour les salariés ?
Si oui, expliciter
2.4.9. Intégration avec le Système d'Information
Intégration avec le SI | [7 empty] | Réponses
Avez-vous clairement identifié un volet intégration dans votre projet ?
Comment qualifiez-vous le nombre d'interfaces que vous avez à modifier ou à créer?
Toutes vos interfaces seront-elles point à point?
Utiliserez-vous les normes d'échanges standard ?
Envisagez-vous le recours à un prestataire pour l'intégration ?
3- ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET
3.1. Impact sur les directions ou services de l'autorité administrative
Liste des Directions, services… | [7 empty] | Réponses | Préciser le ou les services
3.2. Impact extérieur
Liste des Directions / services | [7 empty] | Réponses | Préciser le ou les services
3.3. Evaluation des risques dans le projet
1. LISTE DE RISQUES (REGISTRE)
Impact
No | Date | Description du risques | Causes racines | Catégorie | Classification | Conséquences possibles |  | Cout | Délai | Qualité
2. PROFIL DE RISQUE |  |  |  | 3. PLANS D'ATTÉNUATION & D'ACCROISSEMENT |  |  | 4. ÉTAT DE LA SURVEILLANCE
Matrice d'évaluation des risques
No | Probabilité d'occurrence (de 1 à 3) | Gravité | Criticité | Méthodes de Suivi | Stratégie d'atténuation ou d'accroissement | Échéance | État (surveillance et contrôle) |  | Dernière mise à jour | Date de clôture
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3.5. Budget dans le projet
Ressources |  |  |  | Coût :
3.6. Planning du projet
Nom de la tâche |  | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Noms ressources
Nom du projet
Phase N*1
Tâche 1
Tâche 2
Compte rendu de la phase N°1
Phase N*2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Compte rendu de la phase N°2
Phase N*3
Tâche 6
Tâche 7
Tâche 8
3.7. Liste des lots du projet
N° | Nom |  | Description
Lt.1
Lt.2
Lt.3
Lt.4
Lt.5
Lt.6
Lt.7
Lt.8
Lt.9
Lt.10
Note on C74: Spécifique Mesurable Ambitieux Réaliste Temporel
Note on H238: Les risques sont classés en fonction de la catégorie selon laquelle les risques ont été cernés et définis. (ex. risques liés au budget, risques liés à la portée, risques liés au calendrier, risques liés à la qualité).
Note on I238: Correspond aux conséquences qui toucheraient l'organisation, les activités ou le projet si le risque survenait.
Note on D254: Fournir une évaluation du niveau de probabilité que le risque survienne. Exemples : F - Faible (< 30 %), M - Moyen (31-70 %), E - Élevé (> 70 %)
Note on E254: Résultat d'un événement ou d'une occurrence, si la probabilité de l'occurrence est certaine (c.-à-d. si la probabilité de l'occurrence est de 100 %). Élevée - Incidence importante Moyenne - Incidence modérée Faible - Incidence mineure
Note on F254: La cote globale de risque est générée automatiquement selon la grille d'évaluation suivante : Rouge 3 - Élevé, critique… Incidence élevée/probabilité élevée Rouge 2 - Très élevé……. Incidence élevée/probabilité moyenne Rouge 1 - Élevé…………… Incidence moyenne/probabilité élevée Jaune 3 - Moyennement élevé...Incidence élevée/probabilité faible Jaune 2 - Moyen..... Incidence moyenne/probabilité moyenne Jaune 1 - Moyen........ Incidence faible/probabilité élevée Vert 3 -Faible............ Incidence moyenne/probabilité faible Vert 2 - Faible............ Incidence faible/probabilité moyenne Vert 1 - Très faible...... Incidence faible/probabilité faible
Note on G254: Reclassification du suivi des risques Risque : Éviter. L’évitement des risques implique la modification du plan de management du projet afin d’éliminer entièrement la menace. Transférer. Le transfert des risques exige de détourner vers un tiers tout ou une partie de l’impact négatif d’une menace, ainsi que la responsabilité de la réponse. Le transfert des risques donne seulement à ce tiers la responsabilité de leur management mais ne les élimine pas. Atténuer. L’atténuation du risque consiste à abaisser à un seuil acceptable la probabilité et/ou l’impact d’un événement à risque défavorable. Accepter. Cette stratégie est adoptée car il est rarement possible d’éliminer toutes les menaces du projet. Elle indique que l’équipe de projet a décidé de ne pas modifier le plan de management du projet pour traiter un risque, ou qu’elle n’est pas en mesure d’identifier une autre stratégie de réponse. Cette stratégie peut être passive ou active. L’acceptation passive ne demande aucune action hormis la documentation de la stratégie, laissant à l’équipe de projet le soin de faire face aux risques lorsqu’ils se présentent. La stratégie d’acceptation active la plus répandue est de constituer une provision pour aléas, y compris le temps, les moyens financiers ou les ressources nécessaires pour traiter les risques. Opportunité : Exploiter. Cette stratégie peut être choisie pour des risques ayant des impacts positifs lorsque l’organisation souhaite s’assurer que l’opportunité est saisie. Cette stratégie cherche à éliminer l’incertitude associée à un risque positif spécifique en parvenant à concrétiser l’opportunité. Partager. Partager un risque positif entraîne l’attribution d’une partie ou de la totalité de la responsabilité de l’opportunité à une tierce partie ayant la capacité de saisir l’opportunité au profit du projet. Améliorer. Cette stratégie est utilisée pour accroître la probabilité et/ou les impacts positifs d’une opportunité. L’identification et la maximisation des facteurs clés de ces risques à impact positif peuvent accroître leur probabilité d’occurrence. Un exemple de mise en valeur des opportunités est l’ajout de ressources à une activité pour un achèvement avant terme. Accepter. L’acceptation d’une opportunité signifie être disposé à en profiter si elle se présente, sans la rechercher activement.
Note on H254: Moyen de réduire au minimum les risques avant qu'ils ne se concrétisent. Il s'agit de mettre en œuvre une série de mesures pour contenir les risques. Cela permet également de restreindre tout effet indésirable de l'occurrence d'un risque ou d'une situation en particulier entourant un risque donné (ce qui pourrait influer sur la probabilité ou l'incidence d'un risque concret).

## PCA.PRA1,Cartographie sinistres
ORIGINES | SINISTRES | IMPACTS |  |  |  |  | GRAVITE
|  | A définir | A définir | A définir | A définir | A définir
A définir
A définir
A définir

## PCA.PRA2, Evaluation impacts
EVALUATION DES IMPACTS
Nom de l'élément évalué :
Structures concernées
| Plateforme administrative | Plateforme Commerciale | Magasins
Fonctions impactées
Impact 1 semaine
Impact 2 semaines
Impact 3 semaines
Note on C5: Application (ex : ERP SAP), matériel, processus...

## PCA.PRA3, BIA, RTO, RPO
DEFINITION DU RTO ET RPO |  |  |  |  | LEGENDE
| Disponibilité (DC,DNC) Pt1 | Délai d'indisponibilité Pt2 | Croissement par ordre de criticité | Niveau de sécurité
Applications
Services / Structures
(1) Déterminé en appliquant le diagramme précédent (2) Ce délai peut être exprimé en minute, heure, jour. (3) Classement de 1 à N de lélément le moins critique à l’élément le plus critique en terme de disponibilité. (4) Echelle de criticité pour la disponibilité : • D1 - Disponibilité de niveau 1 : élément non critique qui supporte un arrêt total de longue durée sans mettre sans conséquences sur l'entreprise • D2 - Disponibilité de niveau 2 : élément moyennement critique supportant un arrêt d’au plus quelques minutes avec des conséquences forte sur l'entreprise • D3 - Disponibilité de niveau 3 : élément critique pour l'entreprise ne supportant pas un arrêt de plus de 4 heures ; • D4 - Disponibilité de niveau 4 : élément critique pour l'entreprise ne tolérant aucun arrêt et nécessitant une disponibilité continue.
Matériels

## S1, Réf. Biens Essentiels
Référentiel des biens essentiels
3- Identification des biens essentiels : Informations
Procesus Essentiels | Informations concernés | Dépositaires

## S2, Réf. Biens Support
IDENTIFICATION DES BIENS SUPPORTS
Biens Supports
| Biens concernés |  |  | Responsable
| Type de Bien | Bien | Description du Bien | Services concernés | Nom de la personne ou de la société
[8 empty] | Prestataire | Activité
[6 empty] | Applications | Applications | Achat | Information
[6 empty] | Matériels | Equipement bureautique | Réception | Processus
[6 empty] | Réseaux | Equipement de sauvegarde | Réapprovisionnement | Flux
[6 empty] | Structures | Equipement réseau | Préparation
[7 empty] | Equipement stockage | Direction
[7 empty] | Equipement télécom | Comptabilité
[7 empty] | Réseau | RH
[7 empty] | Serveurs | Services généraux
DSI
Secteur Caisse
Secteur Stock
Atelier réparation
Atelier Home Cinéma
[6 empty] | Applicatifs métiers | Applicatifs Métier
[6 empty] | Applicatifs standard | Applicatifs Standard
[6 empty] | Equipement bureautique | Borne Wifi
[6 empty] | Equipement de sauvegarde | Cœur de réseau
[6 empty] | Equipement réseau | Fax
[6 empty] | Equipement stockage | Imprimante
[6 empty] | Equipement télécom | IPBX
[6 empty] | LAN | LAN
[6 empty] | WAN | NAS
[6 empty] | VOIP | PABX
[6 empty] | Plateforme commerciale | Pare-feu
[6 empty] | Plateforme administrative | Poste de travail
[6 empty] | Magasin | Robot de sauvegarde
[6 empty] | Salle serveur et réseau | Routeur
SAN
Serveur AD
Serveur Anti-virus
Serveur de messagerie
Serveur DNS
Serveur Intranet
Serveur Web
Serveurs applicatifs
Serveurs de BDD
Switch
Téléphone
WAN

## S3, Analyse et Eval de risque
ANALYSE DE RISQUE (SELON EBIOS)
3- IDENTIFICATION DES BIENS ESSENTIELS ET SUPPORTS
3.1. Biens essentiels
| ID | Processus essentiel |  | Informations (biens) essentiels concernées |  | Dépositaire
3.2. Biens supports
| Catégories |  | Biens supports |  | Commentaires
3.3. Relations Biens essentiels et Biens supports
| Catégories |  | Biens supports | Biens essentiels
|  |  |  | Nom bien 1 | Nom bien 2 | Nom bien 3 | Nom bien 4
Nom bien 1
Nom bien 2
Nom bien 3
Nom bien 4
4- MESURES DE SECURITE EXISTANTES
4.1. Identification des mesures
4.2. Tableau récapitulatif des mesures existantes
Mesure de sécurité |  | Bien supports associés |  | Thème ISO 27002 |  | Prévention | Protection | Récupération
5- EVENEMENTS REDOUTES
5.1. Tableau des évènements redoutés
N° | Evènements redoutés |  | Besoin de sécurité | Sources de menaces |  | Impacts |  | Gravité
Fonctionnalité 1
|  |  | Critère DICP | Se servir des sources de menace en annexe |  | Description de l'impact |  | Critère de gravité
Fonctionnalité 2
|  |  | Critère DICP | Se servir des sources de menace en annexe |  | Description de l'impact |  | Critère de gravité
5.2 Evaluation des évènements redoutés
Gravité |  | Evènements redoutés
4. Critére à définir
3. Critére à définir
2. Critére à définir
1. Critére à définir
6- SCENARIO DE MENACES
6.1. Tableau des scénarios de menaces
Scénarios de menaces |  | Critère DICP | Sources de menaces |  | Types de menace |  | Menaces | Vraisemblance
Biens supports à définir
Biens supports à définir
Biens supports à définir
6.2. Evaluation de la vraisemblance de la menace par les vulnérabilités
Menace |  |  | Vulnérabilités |  |  | Pré-requis |  | Vraisemblance
Biens supports à définir
Biens supports à définir
Biens supports à définir
Biens supports à définir
6.2 Evaluation des scénarios de menaces
Vraisemblance |  | Scénarios de menaces
4. Critére à définir
3. Critére à définir
2. Critére à définir
1. Critére à définir
7- ANALYSE ET EVALUATION DE RISQUES
7.1 Analyse
Formulation du risque R1
N° | Evènements Risques |  | Besoins de sécurité | Sources de menaces |  | Impacts |  | Gravité
Bien essentiel
Bien support | Scénarios de menaces |  | Critère | Sources de menaces | Types de menace |  | Menaces | Vraisemblance
Niveau de risque |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. I ntolérable
Gravité |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. Critique
Vraisemblance |  | 1. Minime |  | 2. Significative |  | 3. Forte |  | 4. Maximale
Mesure de sécurité existantes
N° | Thème ISO 27002 | Mesure de sécurité | Description |  | Prévention | Protection | Récupération | Bien support
Niveau de risque |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. I ntolérable
Gravité |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. Critique
Vraisemblance |  | 1. Minime |  | 2. Significative |  | 3. Forte |  | 4. Maximale
Mesure complémentaire de sécurité
N° | Thème ISO 27002 | Mesure de sécurité | Description |  | Prévention | Protection | Récupération | Bien support
Niveau de risque |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. I ntolérable
Gravité |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. Critique
Vraisemblance |  | 1. Minime |  | 2. Significative |  | 3. Forte |  | 4. Maximale
Formulation du risque R2
N° | Evènements Risques |  | Besoins de sécurité | Sources de menaces |  | Impacts |  | Gravité
Bien essentiel
Bien support | Scénarios de menaces |  | Critère | Sources de menaces | Types de menace |  | Menaces | Vraisemblance
Niveau de risque |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. I ntolérable
Gravité |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. Critique
Vraisemblance |  | 1. Minime |  | 2. Significative |  | 3. Forte |  | 4. Maximale
Mesure de sécurité existantes
N° | Thème ISO 27002 | Mesure de sécurité | Description |  | Prévention | Protection | Récupération | Bien support
Niveau de risque |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. I ntolérable
Gravité |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. Critique
Vraisemblance |  | 1. Minime |  | 2. Significative |  | 3. Forte |  | 4. Maximale
Mesure complémentaire de sécurité
N° | Thème ISO 27002 | Mesure de sécurité | Description |  | Prévention | Protection | Récupération | Bien support
Niveau de risque |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. I ntolérable
Gravité |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. Critique
Vraisemblance |  | 1. Minime |  | 2. Significative |  | 3. Forte |  | 4. Maximale
Formulation du risque R3
N° | Evènements Risques |  | Besoins de sécurité | Sources de menaces |  | Impacts |  | Gravité
Bien essentiel
Bien support | Scénarios de menaces |  | Critère | Sources de menaces | Types de menace |  | Menaces | Vraisemblance
Niveau de risque |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. I ntolérable
Gravité |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. Critique
Vraisemblance |  | 1. Minime |  | 2. Significative |  | 3. Forte |  | 4. Maximale
Mesure de sécurité existantes
N° | Thème ISO 27002 | Mesure de sécurité | Description |  | Prévention | Protection | Récupération | Bien support
Niveau de risque |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. I ntolérable
Gravité |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. Critique
Vraisemblance |  | 1. Minime |  | 2. Significative |  | 3. Forte |  | 4. Maximale
Mesure complémentaire de sécurité
N° | Thème ISO 27002 | Mesure de sécurité | Description |  | Prévention | Protection | Récupération | Bien support
Niveau de risque |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. I ntolérable
Gravité |  | 1. Négligeable |  | 2. Limité |  | 3. Significatif |  | 4. Critique
Vraisemblance |  | 1. Minime |  | 2. Significative |  | 3. Forte |  | 4. Maximale
7.2 Evaluation
| Code Risque |  |  | Evènement redouté
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
| GRAVITE | 4. Critère à déf
3. Critère à déf
2. Critère à déf
1. Critère à déf
|  |  | 1. Critère à déf | 2. Critère à déf | 3. Critère à déf | 4. Critère à déf
VRAISEMBLANCE
| Priorité de traitement | 1. Négligeable | 2. Limité | 3. Significatif | 4. Intolérable

## S4, Traitement des risques
TRAITEMENT DES RISQUES
8- IDENTIFICATION DES OBJECTIFS DE SECURITE
Code risque | Description du risque |  | Traitement
|  |  | Evitement | Réduction | Prise en compte | Transfert
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
9- IDENTIFICATION DES RISQUES RESIDUELS
Code risque | Description du risque |  | Gravité |  | Vraisemblance
RR1
RR2
RR3
RR4
RR5
RR6
RR7
RR8
RR9
RR10
Validation : |  | Approuvé : |  |  | Non Approuvé :
Note on H6: Annulation du risque en interdisant les actions susceptibles de les provoquer.
Note on I6: Application de mesures de sécurité pour réduire l'impact et/ou la vraisemblance (Possibilité de se servir de la FEROS type correspondant au type de télé-service)
Note on J6: Acceptation du risque, avec planification de traitement ultérieur ou non
Note on K6: Transfert du risque à un tiers

## S5,Mesures sécu & plan d'act.
10- ETUDE DES MESURES DE SECURITE
N° | Niveau de sécurité (*,**,***) | Fonctions de sécurité | Mesures de sécurité | Description |  | Prév. | Prot. | Récup. | Bien support | Validation
MS1
MS2
MS3
MS4
MS5
MS6
MS7
MS8
MS9
MS10
11- ELABORER LE PLAN D'ACTION ET SUIVRE LA REALISATION DES MESURES DE SECURITE
Mesures de sécurité |  |  | Responsable |  | Difficulté de mise en œuvre | Coût financier |  | Terme | Avancement | Validation à …../……/…… | Validation à …../……/……
Mesures du trimestre
Mesures de l'année
Mesures dans les trois ans
Validation finale : |  |  |  | Approuvé : |  |  |  | Non Approuvé :
Note on I5: Prévention
Note on J5: Protection
Note on K5: Récupération
Note on F30: Les responsables sont définis par direction ou service : DSI, DP, SINFRA, SCLIENT...
Note on H30: 1. Faible 2. Moyenne 3. Elevée
Note on I30: Les critères de coût peuvent être réévalués selon le contexte. 1. Nul 2. Moins de 1000€ 3. Plus de 1000€
Note on K30: Les critères pour définir la deadline de mesure en œuvre des mesures de sécurité peuvent être modifiés selon le contexte : 1. Trimestre 2. Année 3. 3 ans
Note on L30: 1. Non démarré 2. En cours 3. Terminé

## S6, Déclaration Applicabilité
12- ETABLISSEMENT D'UNE DECLARATION D'APPLICABILITE
Paramètres à prendre en compte | Explication (Pris en compte / Non pris en compte) | Justification
Validation : | Approuvé : |  | Non Approuvé :
Note on C3: Cette action consiste à expliquer comment les paramètres à prendre en compte (références applicables, contraintes et hypothèses) ont été pris en compte au sein de l'étude et de justifier le fait de ne pas en avoir tenu compte, le cas échéant.

## S8, Risques Résiduels
12- ANALYSE DES RISQUES RESIDUELS
RR1 :
Niveau de risque | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. I ntolérable
Gravité | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. Critique
Vraisemblance | 1. Minime |  | 2. Significative | 3. Forte | 4. Maximale
RR2 :
Niveau de risque | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. I ntolérable
Gravité | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. Critique
Vraisemblance | 1. Minime |  | 2. Significative | 3. Forte | 4. Maximale
RR3 :
Niveau de risque | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. I ntolérable
Gravité | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. Critique
Vraisemblance | 1. Minime |  | 2. Significative | 3. Forte | 4. Maximale
RR4 :
Niveau de risque | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. I ntolérable
Gravité | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. Critique
Vraisemblance | 1. Minime |  | 2. Significative | 3. Forte | 4. Maximale
RR5 :
Niveau de risque | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. I ntolérable
Gravité | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. Critique
Vraisemblance | 1. Minime |  | 2. Significative | 3. Forte | 4. Maximale
RR6 :
Niveau de risque | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. I ntolérable
Gravité | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. Critique
Vraisemblance | 1. Minime |  | 2. Significative | 3. Forte | 4. Maximale
RR7 :
Niveau de risque | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. I ntolérable
Gravité | 1. Négligeable |  | 2. Limité | 3. Significatif | 4. Critique
Vraisemblance | 1. Minime |  | 2. Significative | 3. Forte | 4. Maximale
Validation : |  | Approuvé : |  | Non Approuvé :